## Лист1
Задача			Начало выполненния задачи		Окончание выполнения задачи		Ответственный		Статус задачи		20.02.2026	21.02.2026	22.02.2026	23.02.2026	24.02.2026	25.02.2026	26.02.2026	27.02.2026	28.02.2026	01.03.2026	02.03.2026	03.03.2026	04.03.2026	05.03.2026	06.03.2026	07.03.2026	08.03.2026	09.03.2026	10.03.2026	11.03.2026	12.03.2026	13.03.2026	14.03.2026	15.03.2026	16.03.2026	17.03.2026	18.03.2026	19.03.2026	20.03.2026	21.03.2026	22.03.2026	23.03.2026	24.03.2026	25.03.2026	26.03.2026	27.03.2026	28.03.2026	29.03.2026	30.03.2026	31.03.2026	01.04.2026	02.04.2026	03.04.2026	04.04.2026	05.04.2026	06.04.2026	07.04.2026	08.04.2026	09.04.2026	10.04.2026	11.04.2026	12.04.2026	13.04.2026	14.04.2026	15.04.2026	16.04.2026	17.04.2026	18.04.2026	19.04.2026	20.04.2026	21.04.2026	22.04.2026	23.04.2026	24.04.2026	25.04.2026	26.04.2026

1. Устав проекта			23.02.2026		19.03.2026		Дауталиев Н.Э.		Завершен
1.1 Управление рисками			20.02.2026		15.03.2026		Дауталиев Н.Э.		Завершен
2. Аналитика и требования			28.02.2026		03.04.2026		Прайм		В процессе
2.1 Сбор требований			24.03.2026		28.03.2026		Прайм		В процессе
2.2 Анализ ограничения			29.03.2026		03.04.2026		Куриленко Ю.Ф.		Не начато
3. Проектирование и дизайн			21.03.2026		31.03.2026		Захарова Ю.Д.		В процессе
3.1 UX/UI дизайн			21.03.2026		29.03.2026		Захарова Ю.Д.		В процессе
3.2 Согласование дизайна			29.03.2026		31.03.2026		Прайм		Не начато
4. Подготовка данных и карт			01.04.2026		09.04.2026		Лившиц И.В.		Не начато
5. Разработка			05.04.2026		23.04.2026		Ляхов Р.А.		Не начато
5.1 Настройка среды			06.04.2026		07.04.2026		Ляхов Р.А.		Не начато
5.2 Фронтэд			07.04.2026		23.04.2026		Ляхов Р.А.		Не начато
5.3 Бэкенд			07.04.2026		23.04.2026		Ляхов Р.А.		Не начато
6. Тестирование			23.04.2026		24.04.2026		Куриленко Ю.Ф.		Не начато
6.1 Баг фиксинг			26.04.2026		24.04.2026		Ляхов Р.А.		Не начато
7. Внедрение и развертывание			25.04.2026		26.04.2026		Ляхов Р.А.		Не начато
7.1 Публикация			26.04.2026		26.04.2026		Дауталиев Н.Э.		Не начато
8. Документация			15.04.2026		25.04.2026		Лившиц И.В.		Не начато
8.1 Пользовательская документация			22.04.2026		25.04.2026		Лившиц И.В.		Не начато
8.2 Техническая документация			15.04.2026		21.04.2026		Лившиц И.В.		Не начато