## Лист1
Задача | Начало выполненния задачи | Окончание выполнения задачи | Ответственный | Статус задачи | time axis 2026-02-20 to 2026-04-26
1. Управление проектом | 2026-02-20 | 2026-03-31 | Прайм | В процессе | bar: 2026-02-20 to 2026-03-31
1.1 Устав проекта | 2026-02-23 | 2026-03-19 | Дауталиев Н.Э. | Завершен | bar: 2026-02-23 to 2026-03-19
1.2 Управление рисками | 2026-02-20 | 2026-03-15 | Дауталиев Н.Э. | Завершен | bar: 2026-02-20 to 2026-03-13
2. Аналитика и требования | 2026-02-28 | 2026-04-05 | Лившиц И.В. | В процессе | bar: 2026-02-28 to 2026-04-05
2.1 Сбор требований | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Лившиц И.В. | В процессе | bar: 2026-03-24 to 2026-03-28
2.2 Анализ ограничения | 2026-03-29 | 2026-04-03 | Лившиц И.В. | Не начато | bar: 2026-03-29 to 2026-04-03
3. Проектирование и дизайн | 2026-03-21 | 2026-03-31 | Захарова Ю.Д. | В процессе | bar: 2026-03-21 to 2026-03-31
3.1 UX/UI дизайн | 2026-03-21 | 2026-03-29 | Захарова Ю.Д. | В процессе | bar: 2026-03-21 to 2026-03-29
3.2 Согласование дизайна | 2026-03-29 | 2026-03-31 | Прайм | Не начато | bar: 2026-03-29 to 2026-03-31
4. Подготовка данных и карт | 2026-04-01 | 2026-04-09 | Лившиц И.В. | Не начато | bar: 2026-04-01 to 2026-04-09
5. Разработка | 2026-04-05 | 2026-04-23 | Ляхов Р.А. | Не начато | bar: 2026-04-05 to 2026-04-23
5.1 Настройка среды | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Ляхов Р.А. | Не начато | bar: 2026-04-05 to 2026-04-07
5.2 Фронтэд | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Ляхов Р.А. | Не начато | bar: 2026-04-07 to 2026-04-13
5.3 Бэкенд | 2026-04-13 | 2026-04-23 | Ляхов Р.А. | Не начато | bar: 2026-04-13 to 2026-04-23
6. Тестирование | 2026-04-23 | 2026-04-24 | Куриленко Ю.Ф. | Не начато | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
6.1 Баг фиксинг | 2026-04-26 | 2026-04-24 | Ляхов Р.А. | Не начато | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
7. Внедрение и развертывание | 2026-04-25 | 2026-04-26 | Ляхов Р.А. | Не начато | bar: 2026-04-25 to 2026-04-26
7.1 Публикация | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Дауталиев Н.Э. | Не начато | bar: 2026-04-25 to 2026-04-26
8. Документация | 2026-04-15 | 2026-04-25 | Лившиц И.В. | Не начато | bar: 2026-04-15 to 2026-04-25
8.1 Пользовательская документация | 2026-04-22 | 2026-04-25 | Лившиц И.В. | Не начато | bar: 2026-04-22 to 2026-04-25
8.2 Техническая документация | 2026-04-15 | 2026-04-21 | Лившиц И.В. | Не начато | bar: 2026-04-15 to 2026-04-21